## 测试总结
项目编号 | 17P21 | 项目名称 | SMS升级
项目经理 | 赵功臣 | 测试工程师 | 朱亦昊
测试轮次 | 第二轮
版本号 | SMS_NoConsole_V3_1.1.3.0
测试时间 | 7月7日开始/7月？日结束，占用工时？h
测试用例数量 | ？
硬件版本
驱动版本
操作系统 | windows 10 企业版 2016 长期服务版
硬件资源
测试环境 | 573/553卫星系统；V3_V3.4.201
测试工具及软件 | 谷歌浏览器（78.0.3904.108）
新增/修改功能
功能# | 功能描述 |  |  |  | 是否通过 | 备注
1 | 添加一个mac地址对应多个ip的数据上报功能 |  |  |  | 是 | SXSTTS-19
2 | 提供IPTV性能数据上报功能，添加机器名称、每次扫描时间、CPU型号、最大内存、mac地址数据上报功能 |  |  |  | 是
3 | 码流分析仪更新，增加对AVS2视频类型的识别，预分析时FFMPEG库异常导致程序崩溃的问题 |  |  |  | 是
4 | 支持启动BTP、BTP_AVS两版播放器
5 | 性能数据上报添加网卡带宽、上行、下行数据量上报功能 |  |  |  | 是
6 | 新增默认设置，SMS运行时开启校时程序 |  |  |  | 是
JIRA问题描述
Bug# | Bug标题 |  |  | BUG优先级 | 是否通过 | 备注
SXSTTS-19 | 【SMS】当部署主机存在多个网段IP时，会导致平台网管监测无法收到设备状态信息 |  |  | Medium | 是 | http://111.204.71.58:8090/projects/SXSTTS/issues/SXSTTS-19?filter=allissues
测试总结
通过要求项 | 通过条件 |  |  |  | 是否满足 | 测试结论
通过要求1 | 无一+C31:J32ghest），二级（High）问题 |  |  |  | 是 | 满足全部要求，该版本予以通过
通过要求2 | 中等（Medium）少于5个，回归测试问题解决率在80%以上 |  |  |  | 是
通过要求3 | 尽快解决（Low）少于10个，回归测试问题解决率在70%以上 |  |  |  | 是
总结 | 1、本次测试7月7日开始，7月？日结束，用时？小时； 2、功能点？项，测试用例？条，未测试？条； 3、JIRA问题新增？条； 4、冒烟测试——？？；

## 冒烟测试
冒烟测试用例
序号 | 功能点 | 子功能 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 | 备注
1 | 安装 |  | 运行安装程序“SMS_NoConsole_V3_1.1.3.0 Setup.exe”，一路默认设置执行 | 可安装成功，安装路径“C:\Program Files\Bluetop SMS”，桌面生成“SMS”快捷方式图标 | 与预期一致 | 是
2 | 运行 | 启动 | 运行SMS | 1、等待几秒钟后，右下角出现“网络校时程式NTPClock”，点击可显示/隐藏时间框 2、双击SMS图标，再次启动SMS，提示“SMS is running” 3、查看任务管理器，可查看到SMS在运行 | 与预期一致 | 是
3 |  | 保持运行 | 令SMS保持运行半小时，观察程序是否会崩溃或者异常退出 | 保持正常运行，不会崩溃或异常退出 | 与预期一致 | 是
4 | 随机功能测试 | 简版码流分析页面 | 保持SMS运行状态，登录V3平台，进入“实时监测-节目全景”、“实时监测-信号全景”页面，点击“码流分析” | 可启动简版码流分析页面 | 与预期一致 | 是
5 |  | 节目管理播放视频 | 在“业务配置-节目管理”页面，选择一个组播地址可接收到的节目，点击右侧的“播放”按钮 | 可弹出BTP播放器，播放视频 | 与预期一致 | 是
6 |  | 打开录制文件保存路径 | 1、平台配置节目录像 2、在“业务查询-节目录制回查”页面，勾选录像文件，点击右侧的“网盘路径”按钮 | 可弹出网路路径对应的文件夹，显示保存的录像文件 | 与预期一致 | 是
7 |  | 分析录制文件 | 1、平台配置节目录像 2、在“业务查询-节目录制回查”页面，勾选录像文件，点击下方的“分析文件”按钮 | 可启动简版码流分析页面 | 与预期一致 | 是
8 |  | 播放录制文件 | 1、平台配置节目录像 2、在“业务查询-节目录制回查”页面，勾选录像文件，点击下方的“播放文件”按钮 | 可调用VLC，播放录制的文件 | 与预期一致 | 是

## 回归测试
回归测试用例
序号 | 链接 | JIRA问题 | Bug标题 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 | 备注
1 | http://111.204.71.58:8090/projects/SXSTTS/issues/SXSTTS-19?filter=allissues | SXSTTS-19 | 【SMS】当部署主机存在多个网段IP时，会导致平台网管监测无法收到设备状态信息 | 1、在部署SMS的设备上配置多个网段的IP地址 2、重启SMS，查看SMS日志，是否会通过设备的所有IP地址上报信息 | 是 | 与预期一致 | 是

## 新增&修改功能测试
新增/修改功能测试用例
序号 | 功能点 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 | 备注
1 | IPTV性能数据上报 | 1、运行SMS，启动“C:\Program Files\Bluetop SMS\OHM\OpenHardwareMonitor.exe” 2、查看SMS的log文件，是否有机器名称、每次扫描时间、CPU型号、最大内存、mac地址数据上报功能 | 可查看相关信息 | 日志打印信息： INFO 07/08/20 15:30:33 - PerfJson={ "MsgType": "SendSysInfo", "CpuTemp": 0, "CpuUsage": 6, "MemUsage": 63, "ComputerName": "DESKTOP-2AEV8KL", "CpuModel": "Intel(R) Core(TM) i5-8250U CPU @ 1.60GHz", "MaxMem": 7.899109, "ScanInterval": 5, "NetWork": [{ "IP": "", "Usage": 0, "Mac": "02:50:41:00:00:01", "InBytesDet": 0, "OutBytesDet": 0, "LinkSpeed": 2000000000 }, { "IP": "", "Usage": 0, "Mac": "E6:C8:20:52:41:53", "InBytesDet": 0, "OutBytesDet": 0, "LinkSpeed": 2000000000 }, { "IP": "192.168.88.240", "Usage": 0, "Mac": "8C:16:45:31:95:5B", "InBytesDet": 2529, "OutBytesDet": 150, "LinkSpeed": 1000000000 }, { "IP": "192.168.99.240", "Usage": 0, "Mac": "8C:16:45:31:95:5B", "InBytesDet": 2529, "OutBytesDet": 150, "LinkSpeed": 1000000000 }, { "IP": "", "Usage": 0, "Mac": "E2:57:20:52:41:53", "InBytesDet": 0, "OutBytesDet": 0, "LinkSpeed": 2000000000 }, { "IP": "", "Usage": 0, "Mac": "9A:22:EF:EE:7D:1B", "InBytesDet": 0, "OutBytesDet": 0, "LinkSpeed": 9223372036854775808 }, { "IP": "192.168.1.101", "Usage": 0, "Mac": "98:22:EF:EE:7D:1B", "InBytesDet": 66, "OutBytesDet": 55, "LinkSpeed": 150000000 }, { "IP": "", "Usage": 0, "Mac": "E4:96:20:52:41:53", "InBytesDet": 0, "OutBytesDet": 0, "LinkSpeed": 2000000000 }], "Process": [], "Disk": [{ "Name": "C:\\", "Total": 87083, "Free": 9559.363281 }, { "Name": "D:\\", "Total": 156547.328125, "Free": 60345.757813 }, { "Name": "Computer", "Total": 243630.328125, "Free": 69905.125000 }] } thread=8424 [manager.cpp:312] | 是
2 | 对AVS2视频类型的识别 | 1、在V3平台上添加AVS2格式的码流 2、启动SMS，对该码流进行简版码流分析，并查看分析功能是否正常 | 可对AVS2码流进行简版码流分析，分析功能正常 | 1、基本信息页面可分析出AVS2及AC3格式 2、节目信息页面不能解析AVS2及AC3格式 | 是 | 研发张静表示仅支持分析，其它暂时不做优化
3 | 启动BTP播放器 | 在卫星系统上 | 可弹出BTP播放器，播放视频 |  |  | V3平台仅老版本（3.0或3.1）支持调用BTP，目前版本的V3平台已经弃用
4 | 启动BTP_AVS播放器 | 1、启动SMS 2、在V3平台“实时监测-节目全景”页面，选择节目，点击右侧的“实时播放”，查看是否弹出播放器 | 可弹出播放器 | 1、可弹出播放器 2、打开任务管理器，右键点击“蓝拓扑播放器”，选择“打开文件夹所在位置”，可查看到播放器位于BTP_AVS文件夹中 | 是
5 | 性能数据上报 | 1、运行SMS 2、查看SMS的log文件，是否有添加网卡带宽、上行、下行数据量上报功能 | 可查看相关信息 | 日志打印信息： { "IP": "192.168.99.240", "Usage": 0, "Mac": "8C:16:45:31:95:5B", "InBytesDet": 2529, "OutBytesDet": 150, "LinkSpeed": 1000000000 } | 是
6 | 默认设置 | 启动SMS，查看校时程序是否默认开启 | SMS运行时开启校时程序 | 与预期一致 | 是
7 | 上报部署设备的所有IP地址 | 1、运行SMS 2、查看SMS的log文件，是否可显示对应设备的所有IP地址 | 是 | 与预期一致 | 是
8 |  | 1、运行SMS 2、在设备上新增其它网段的IP地址 3、查看SMS的log文件，是否可显示对应设备的所有IP地址 | 是 | 不可显示，重启SMS后，日志打印中才可显示SMS使用新增的IP地址上报信息 | 否 | 推测SMS仅在启动时读取一次设备的IP地址信息。 长期使用可能会存在较多的无用IP地址数据，具有潜在使用隐患； 定期重启SMS或优化SMS代码可解决此问题
9 |  | 1、运行SMS 2、在设备上删除某一网段的IP地址 3、查看SMS的log文件，该删除网段是否被停止分发 | 是 | 日志显示仍会使用该网址上报信息 | 否
10 |  | 1、运行SMS 2、在设备上编辑某一网段的IP地址为其它IP地址 3、查看SMS的log文件，该编辑的网段是否被用于分发 | 是 | 日志显示仍会使用编辑前的该网址上报信息，重启后可正确读取所有网段 | 否

## 单元测试
单元测试用例
序号 | 功能点 | 子功能 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 | 备注 | 蓝色字表示优化；红色字表示Bug
1 | 版本号 |  | 1、访问路径“C:\Program Files\Bluetop SMS\SMS” 2、打开config.xml文件，查看<Version> | 显示1.1.3 | 与预期一致 | 是
2 | SMS开机自动登录 | 开启功能 | 1、访问路径“C:\Program Files\Bluetop SMS\SMS” 2、编辑config.xml文件，设置开机自动登录开关为“true”、正确的用户名密码，保存并关闭配置文件 3、重启SMS，令配置生效 4、重启设备，查看设备是否可自动登录 | 1、开机自动登录系统 2、进入桌面，打开任务管理器，可查看到SMS和网络校时程式已启动 | 与预期一致 | 是 |  | 黄色底纹表示问题严重程度低
3 |  | 关闭功能 | 1、访问路径“C:\Program Files\Bluetop SMS\SMS” 2、编辑config.xml文件，设置开机自动登录开关为“false”、正确的用户名密码，保存并关闭配置文件 3、重启SMS，令配置生效 4、重启设备，查看设备是否可自动登录 | 1、开机不能自动登录系统，需手动登录系统 2、进入桌面，打开任务管理器，可查看到SMS和网络校时程式已启动 | 与预期一致 | 是 |  | 红色底纹表示问题严重程度高
4 | 定时重启 | 开启功能 | 1、访问路径“C:\Program Files\Bluetop SMS\SMS” 2、编辑config.xml文件，设置定时重启系统开关为“true”，配置重启时间，保存并关闭配置文件 3、重启SMS，令配置生效 4、到达指定时间后，查看SMS是否重启系统 | 到达指定时间后，系统重启
5 |  | 关闭功能 | 1、访问路径“C:\Program Files\Bluetop SMS\SMS” 2、编辑config.xml文件，设置定时重启系统开关为“false”，配置重启时间，保存并关闭配置文件 3、重启SMS，令配置生效 4、到达指定时间后，查看SMS是否重启系统 | 到达指定时间后，系统不重启
6 | 同步时间 | 开启功能 | 1、访问路径“C:\Program Files\Bluetop SMS\SMS” 2、编辑config.xml文件，设置<syncswitch>的内容为“true”， 配置校时服务器（与本机网络互通）和校时间隔，保存并关闭配置文件 3、重启SMS，令配置生效 4、修改部署SMS服务器的时间使其时间与校时服务器不一致，等待一个校时间隔后，查看该服务器的时间是否与校时服务器一致 | 等待一个校时间隔后，部署SMS服务器的时间与校时服务器一致
7 |  |  | 1、访问路径“C:\Program Files\Bluetop SMS\SMS” 2、编辑config.xml文件，设置<syncswitch>的内容为“true”， 配置校时服务器（与本机网络互通）和校时间隔，保存并关闭配置文件 3、修改部署SMS服务器的时间使其时间与校时服务器不一致，重启部署SMS的服务器，重启后查看该服务器的时间是否与校时服务器一致 | 重启后SMS自动启动，部署SMS服务器的时间与校时服务器一致
8 |  | 关闭功能 | 1、访问路径“C:\Program Files\Bluetop SMS\SMS” 2、编辑config.xml文件，设置<syncswitch>的内容为“false”，配置校时服务器（与本机网络互通）和校时间隔，保存并关闭配置文件 3、重启SMS，令配置生效 4、修改部署SMS服务器的时间使其时间与校时服务器不一致，等待一个校时间隔后，查看该服务器的时间是否与校时服务器一致 | 不一致，部署SMS服务器的时间不与校时服务器同步时间
9 | 进程守护 | 开启功能 | 1、访问路径“C:\Program Files\Bluetop SMS\SMS” 2、编辑config.xml文件，设置<processname>的内容为要守护的软件程序的存放路径下的程序名称，设置<monitor>为“true”， 设置<path>为程序的绝对路径， 设置<WatchDelay>的时间，保存并关闭配置文件 3、重启SMS，令配置生效 4、关闭SMS守护的软件，查看该软件是否可自动重启 | 1、开启SMS，该软件关闭后，等待<WatchDelay>中设置的时间，该软件可以自动重启 2、关闭SMS，该软件关闭后，等待<WatchDelay>中设置的时间，该软件不会自动重启 |  |  | 1、SMS守护软件依靠被守护的软件的程序名称和绝对路径，若配置不正确，会影响守护功能 2、若临时需要关闭被SMS守护的软件，则需要先关闭SMS
10 |  | 关闭功能 | 1、访问路径“C:\Program Files\Bluetop SMS\SMS” 2、编辑config.xml文件，设置<processname>的内容为要守护的软件程序的存放路径下的程序名称，设置<monitor>为“false”， 设置<path>为程序的绝对路径， 设置<WatchDelay>的时间，保存并关闭配置文件 3、重启SMS，令配置生效 4、关闭SMS守护的软件，查看该软件是否可自动重启 | 保持SMS运行状态，关闭守护的软件后无法自动重启
11 |  | 手动添加进程守护项 | 1、访问路径“C:\Program Files\Bluetop SMS\SMS” 2、编辑config.xml文件，新增<process>及其内容，设置<processname>的内容为要守护的软件程序的存放路径下的程序名称，设置<monitor>为“true”， 设置<path>为程序的绝对路径， 设置<WatchDelay>的时间，保存并关闭配置文件 3、重启SMS，令配置生效 4、关闭SMS守护的软件，查看该软件是否可自动重启 | 1、开启SMS，该软件关闭后，等待<WatchDelay>中设置的时间，该软件可以自动重启 2、关闭SMS，该软件关闭后，等待<WatchDelay>中设置的时间，该软件不会自动重启
12 |  | 被SMS守护的软件进行升级操作 | 1、关闭SMS软件，关闭被守护软件，对被守护软件文件夹名字进行修改备份 2、对被守护软件进行升级，例如MVS、SRS、STS软件的升级操作 | 启动SMS软件，查看是否守护升级后的版本，需要重复进行10次升级动作，10次可以针对不同的程序进行升级 | 守护升级后的程序版本，没有出现无限弹框现象

## V3平台功能测试
平台功能测试用例
序号 | 功能点 | 子功能 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 | 备注
1 | 调用简版码流分析仪
2 | 调用BTP
3 | 调用BTP_AVS
调用VLC
调用OHM
调用NTP

## 性能测试
性能测试用例
序号 | 功能点 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 是否通过 | 备注
1 | 稳定性测试 | 运行7*24小时 | 运行正常 | 测试中
2 | CPU占用 | 系统运行时，查看CPU占用情况，通常不超过70% | CPU占用在70%以下，并且运行稳定 | 与预期一致 | 是
3 | 内存占用 | 系统运行一段时间后，查看是否有内存泄漏，任务管理器中查看内存是否有异常增加 | 没有内存泄漏 | 与预期一致 | 是